Практическое занятие № 1 по учебной практике

Тема выпускной квалификационной работы:

Разработка автоматизированной информационной системы для технической поддержки предприятия

Выполнил: студент группы ИСт-3-23вд  Краснопольский А.С.

Руководитель: Барбашин А.В.

##### Задание: На основании теоретического материала презентаций, заполнить недостающие данные в таблицах по своей выпускной квалификационной работе (дипломному проекту).

##### Таблица 1. Поток этапов, работ, уровней и документов для типового проекта внедрения SAP ERP

| № | Работа | Уровень | Входной документ | Выходной документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Этап подготовки проекта |  |  |  |  |
| 1 | Подготовить концепцию реализации содержания проекта | Проект, Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура, Изменения | Потребности заказчика | Концепция реализации содержания проекта |
| 2 | Подготовить план управления проектом | Проект | Концепция реализации содержания проекта | План управления проектом |
| 3 | Подготовить устав проекта | Проект | План управления проектом | Устав проекта |
| 4 | Подготовить шаблоны документов | Проект | Устав проекта | Шаблоны документов |
| 5 | Согласовать подготовленные документы | Проект | Устав проекта, план управления проектом, концепция, шаблоны | Согласованные документы |
| 6 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 7 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 8 | Детализировать концепцию подготовки системы | Инфраструктура | Концепция реализации содержания проекта | Концепция технической подготовки |
| 9 | Установить и настроить систему песочницы | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система песочницы (Sandbox) |
| 10 | Детализировать концепцию изменений | Изменения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция изменений |
| 11 | Детализировать концепцию анализа | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Концепция реализации содержания проекта | Концепция анализа |
| 12 | Детализировать концепцию проектирования | Процессы, Приложения, Данные, Инфраструктура | Концепция реализации содержания проекта | Концепция проектирования |
| 13 | Установить и настроить систему разработки | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система разработки (DEV) |
| 14 | Актуализировать план управления проектом для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 15 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 16 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 2. Проектирование |  |  |  |  |
| 17 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 18 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 19 | Подготовиться к проведению демонстрации системы | Приложения | Концепция анализа | Сценарий демонстрации системы |
| 20 | Продемонстрировать работу стандартной системы | Приложения | Сценарий демонстрации системы | Протокол демонстрации системы |
| 21 | Проанализировать верхнеуровневые требования | Процессы | Концепция анализа | Верхнеуровневые требования |
| 22 | Проанализировать низкоуровневые требования | Процессы | Верхнеуровневые требования | Документ требований (низкоуровневые) |
| 23 | Провести интервью и опрос пользователей | Процессы | Концепция анализа | Протоколы интервью пользователей |
| 24 | Провести Fit/Gap-анализ | Процессы | Документ требований | Матрица соответствия требований (Fit/Gap) |
| 25 | Выполнить концептуальное проектирование | Процессы | Матрица соответствия требований | Проектные решения (модель TO-BE) |
| 26 | Детализировать концепцию ролей и полномочий | Приложения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция ролей и полномочий |
| 27 | Подготовить функциональные спецификации на разработку | Приложения | Проектные решения | Функциональные спецификации на разработку |
| 28 | Оценить степень изменения параметров предприятия | Изменения | Проектные решения | Оценка организационных изменений |
| 29 | Спроектировать будущую структуру и штатную численность предприятия | Изменения | Проектные решения | Проект организационной структуры и штата |
| 30 | Установить и настроить систему контроля качества | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система контроля качества (QAS) |
| 31 | Детализировать концепцию реализации | Приложения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция реализации |
| 32 | Детализировать концепцию обучения | Изменения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция обучения |
| 33 | Детализировать концепцию тестирования | Приложения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция тестирования |
| 34 | Детализировать концепцию миграции | Данные | Концепция реализации содержания проекта | Концепция миграции |
| 35 | Детализировать концепцию перехода | Изменения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция перехода |
| 36 | Детализировать концепцию поддержки | Изменения | Концепция реализации содержания проекта | Концепция поддержки |
| 37 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 38 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Проектные решения, спецификации | Согласованные документы |
| 39 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 40 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 41 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 42 | Выполнить настройку системы | Приложения | Проектные решения | Протоколы настроек системы |
| 43 | Реализовать разработки | Приложения | Функциональные спецификации на разработку | Реализованные разработки |
| 44 | Задокументировать выполненные настройки и разработки | Приложения | Протоколы настроек, разработки | Документация настроек и разработок |
| 45 | Спроектировать должностные инструкции | Изменения | Проект организационной структуры | Должностные инструкции |
| 46 | Очистить данные в текущей системе | Данные | Концепция миграции | Очищенные данные |
| 47 | Выполнить техническую миграцию данных | Данные | Концепция миграции | Технически мигрированные данные |
| 48 | Провести функционально-модульное тестирование | Приложения | Проектные решения | Протокол функционально-модульного тестирования |
| 49 | Подготовить сценарии системного тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Сценарии системного тестирования |
| 50 | Установить и настроить систему для системного теста | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система для системного теста |
| 51 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Протоколы настроек | Донастроенная тестовая система |
| 52 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Концепция ролей и полномочий | Настроенные роли пользователей |
| 53 | Выполнить 1-ю тестовую миграцию | Данные | Концепция миграции | Результаты 1-й тестовой миграции |
| 54 | Провести системное тестирование | Приложения | Сценарии системного тестирования | Сообщение о завершении системного тестирования |
| 55 | Подготовиться к обучению ключевых пользователей | Изменения | Концепция обучения | Учебные материалы для ключевых пользователей |
| 56 | Провести обучение ключевых пользователей | Изменения | Учебные материалы для ключевых пользователей | Обученные ключевые пользователи |
| 57 | Организовать работу службы поддержки | Изменения | Концепция поддержки | Регламент работы службы поддержки |
| 58 | Подготовить сценарии интеграционного тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Сценарии интеграционного тестирования |
| 59 | Установить и настроить систему для интеграционного теста | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система для интеграционного теста |
| 60 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Протоколы настроек | Донастроенная тестовая система |
| 61 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Концепция ролей и полномочий | Настроенные роли пользователей |
| 62 | Выполнить 2-ю тестовую миграцию | Данные | Концепция миграции | Результаты 2-й тестовой миграции |
| 63 | Провести интеграционное тестирование | Приложения | Сценарии интеграционного тестирования | Сообщение о завершении интеграционного тестирования |
| 64 | Подготовить сценарии регрессионного тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Сценарии регрессионного тестирования |
| 65 | Подготовить сценарии нагрузочного тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Сценарии нагрузочного тестирования |
| 66 | Установить и настроить систему для регрессионного теста | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система для регрессионного теста |
| 67 | Установить и настроить систему для нагрузочного теста | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система для нагрузочного теста |
| 68 | Провести регрессионное тестирование | Приложения | Сценарии регрессионного тестирования | Сообщение о завершении регрессионного тестирования |
| 69 | Провести нагрузочное тестирование | Приложения | Сценарии нагрузочного тестирования | Сообщение о завершении нагрузочного тестирования |
| 70 | Исправить дефекты миграций, функционального, системного, интеграционного, регрессионного и нагрузочного тестов | Приложения | Реестр дефектов | Исправленные дефекты |
| 71 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 72 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 73 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 4. Подготовка к ОПЭ/ОЭ |  |  |  |  |
| 74 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 75 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 76 | Подготовиться к обучению конечных пользователей | Изменения | Концепция обучения | Учебные материалы для конечных пользователей |
| 77 | Провести обучение конечных пользователей | Изменения | Учебные материалы для конечных пользователей | Обученные конечные пользователи |
| 78 | Исправить дефекты | Приложения | Реестр дефектов | Исправленные дефекты |
| 79 | Подготовить сценарии приемочного тестирования | Приложения | Концепция тестирования | Сценарии приемочного тестирования |
| 80 | Установить и настроить систему для приемочного теста | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Система для приемочного теста |
| 81 | Перенести запросы и донастроить тестовую систему | Приложения | Протоколы настроек | Донастроенная тестовая система |
| 82 | Присвоить роли пользователям тестовой системы | Приложения | Концепция ролей и полномочий | Настроенные роли пользователей |
| 83 | Выполнить 3-ю тестовую миграцию | Данные | Концепция миграции | Результаты 3-й тестовой миграции |
| 84 | Подготовить план непрерывной работы компании | Изменения | Концепция перехода | План непрерывной работы компании (cutover-план) |
| 85 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 86 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 87 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 88 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 89 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 90 | Провести приемочное тестирование | Приложения | Сценарии приемочного тестирования | Сообщение о завершении приемочного тестирования |
| 91 | Исправить дефекты | Приложения | Реестр дефектов | Исправленные дефекты |
| 92 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 93 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 94 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 6. Переход к ПЭ |  |  |  |  |
| 95 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 96 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 97 | Установить и настроить продуктивную систему | Инфраструктура | Концепция технической подготовки | Продуктивная система (PRD) |
| 98 | Перенести запросы и донастроить продуктивную систему | Приложения | Протоколы настроек | Донастроенная продуктивная система |
| 99 | Присвоить роли пользователям продуктивной системы | Приложения | Концепция ролей и полномочий | Настроенные роли в продуктивной системе |
| 100 | Выполнить продуктивную миграцию | Данные | Концепция миграции, план непрерывной работы | Мигрированные продуктивные данные |
| 101 | Подготовиться к обучению конечных пользователей | Изменения | Концепция обучения | Учебные материалы для конечных пользователей |
| 102 | Провести обучение конечных пользователей | Изменения | Учебные материалы для конечных пользователей | Обученные конечные пользователи |
| 103 | Исправить дефекты | Приложения | Реестр дефектов | Исправленные дефекты |
| 104 | Утвердить нормативные и кадровые документы | Изменения | Должностные инструкции | Утвержденные нормативные и кадровые документы |
| 105 | Актуализировать документацию для следующего этапа | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированный план управления проектом |
| 106 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 107 | Принять решение о переходе на следующий этап | Проект | Согласованные документы | Решение о переходе на следующий этап |
| 7. ПЭ |  |  |  |  |
| 108 | Планировать, отслеживать и управлять работами | Проект | План управления проектом | Отчет по проекту (план-факт) |
| 109 | Провести установочную встречу и прочие коммуникации | Проект | План управления проектом | Протокол установочной встречи |
| 110 | Активировать пользователей для работы в системе | Приложения | Концепция ролей и полномочий | Активированные пользователи системы |
| 111 | Осуществить поддержку пользователей | Изменения | Регламент работы службы поддержки | Журнал обращений пользователей |
| 112 | Исправить дефекты | Приложения | Реестр дефектов | Исправленные дефекты |
| 113 | Актуализировать проектную документацию | Проект | Отчет по проекту (план-факт) | Актуализированная проектная документация |
| 114 | Подготовиться к передаче системы | Изменения | Концепция поддержки | Документ передачи системы |
| 115 | Передать систему службе поддержки | Изменения | Документ передачи системы | Акт передачи системы службе поддержки |
| 116 | Согласовать результаты и подготовленные документы | Проект | Подготовленные документы этапа | Согласованные документы |
| 117 | Принять решение о завершении проекта | Проект | Согласованные документы | Решение о завершении проекта |

##### Таблица 2. Описание этапов внедрения SAP ERP

| № | Этап | Описание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта | Начальный этап: формируется проектная команда, разрабатываются устав проекта, план управления проектом, концепция реализации содержания и шаблоны документов; детализируются концепции подготовки системы, изменений, анализа и проектирования; устанавливаются системы песочницы и разработки. Определяются цели, объем, сроки и бюджет проекта. |
| 2 | Проектирование | Проводится демонстрация стандартной системы, анализ верхне- и низкоуровневых требований, интервью пользователей, Fit/Gap-анализ, концептуальное проектирование бизнес-процессов (модель TO-BE). Готовятся проектные решения и функциональные спецификации на разработку, детализируются концепции реализации, обучения, тестирования, миграции, перехода и поддержки. |
| 3 | Реализация | Выполняются настройка системы и разработки, документирование настроек, техническая миграция данных, функционально-модульное, системное, интеграционное, регрессионное и нагрузочное тестирование, обучение ключевых пользователей, организация службы поддержки и исправление дефектов. |
| 4 | Подготовка к ОПЭ/ОЭ | Проводится обучение конечных пользователей, подготовка и настройка системы приемочного тестирования, 3-я тестовая миграция, разрабатывается план непрерывной работы компании (cutover-план), исправляются дефекты. |
| 5 | ОПЭ/ОЭ | Опытно-промышленная эксплуатация: конечные пользователи проводят приемочное тестирование системы, исправляются выявленные дефекты, согласуются результаты и принимается решение о переходе к продуктивной эксплуатации. |
| 6 | Переход к ПЭ | Устанавливается и настраивается продуктивная система, выполняется продуктивная миграция данных, присваиваются роли пользователям, проводится финальное обучение конечных пользователей, утверждаются нормативные и кадровые документы. |
| 7 | ПЭ | Промышленная эксплуатация: пользователи активируются и работают в системе, оказывается поддержка пользователей, исправляются дефекты, актуализируется документация, система передается службе поддержки, проект завершается. |

##### Таблица 3. Описание уровней внедрения SAP ERP

| № | Уровень |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проект | Реализованный проект с соблюдением сроков, бюджета и объема |
| 2 | Бизнес-процесс | Смоделированные бизнес-процессы компании |
| 3 | Приложения | Реализованный программный продукт для заданных бизнес-процессов |
| 4 | Данные | Мигрированные данные для работы программного продукта |
| 5 | Техническая инфраструктура | Реализованная инфраструктура для работы программного продукта |
| 6 | Изменения | Обученные конечные пользователи, готовые к работе с продуктом |